돌봄 커넥트 (Care-Connect)

Agile 프로젝트 관리 문서  |  Product Backlog & Sprint Backlog

팀명: Aokey  |  플랫폼: Android Native (Kotlin + Supabase)  |  프로젝트 기간: 3주  |  팀원: 오현근 · 안현빈 · 김준서 · 김병수

1. 제품 기능 목록 (Product Backlog)

총 17개 기능 항목 · SP 합계: 122점 · 우선순위 기준: MoSCoW 기법 적용

| 순위 | 기능 | 사용자 스토리 (User Story) | SP | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase 환경 세팅 및 DB 스키마 설계 | 개발자로서 Supabase 프로젝트를 초기화하고 users·children·reservations·policies·facilities 테이블 스키마를 설계하여 이후 모든 기능 개발의 기반을 마련하고 싶다. | 8 | Must Have |
| 2 | 로그인 | 보호자/관리자로서 아이디와 비밀번호를 입력하여 JWT 기반으로 로그인하고, 내 역할에 맞는 화면으로 이동하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 3 | 회원가입 | 신규 사용자로서 아이디·비밀번호·자녀 정보를 입력하고 약관에 동의하여 보호자 계정을 생성하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 4 | RLS 보안 정책 적용 | 개발자로서 Supabase RLS 정책을 설정하여 사용자가 자신의 데이터에만 접근할 수 있도록 개인정보를 보호하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 5 | 맞춤형 혜택 조회 | 보호자로서 자녀 수와 소득분위를 설정하면 나에게 맞는 시흥시 보육 지원금·정책을 카드 형태로 확인하고 싶다. | 8 | Must Have |
| 6 | 예약 신청 | 보호자로서 지도에서 가까운 보육기관을 찾고, 날짜·시간을 선택하여 긴급 돌봄을 예약하고 싶다. | 13 | Must Have |
| 7 | 예약 현황 확인 | 보호자로서 내가 신청한 예약 목록(기관명·일시·상태)을 확인하고, 필요시 예약을 취소하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 8 | FCM 푸시 알림 | 보호자로서 앱이 종료된 상태에서도 예약 확정·아이 상태 변경 등의 중요 정보를 푸시 알림으로 즉시 받고 싶다. | 8 | Must Have |
| 9 | 보육원 관리자 - 보호자 알림 전송 | 보육원 관리자로서 특정 아이를 선택하고 텍스트·사진을 작성하여 해당 보호자에게 실시간 알림을 전송하고 싶다. | 8 | Must Have |
| 10 | 보육원 관리자 - 예약 현황 조회 | 보육원 관리자로서 날짜별로 예약된 아이 목록과 시간·상태를 확인하고 예약 상태를 변경하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 11 | 보육원 관리자 - 스케줄 등록·수정 | 보육원 관리자로서 달력 뷰에서 보육 가능한 날짜·시간 슬롯과 정원 수를 설정하고 수정하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 12 | Google Maps SDK 연동 | 보호자로서 예약 신청 화면에서 지도 위에 시흥시 내 보육기관 위치를 확인하고, 거리 기반으로 정렬된 기관 리스트를 볼 수 있으면 좋겠다. | 8 | Should Have |
| 13 | 마이페이지 | 보호자로서 내 프로필·아이 정보를 조회하고, 비밀번호를 변경하며, 로그아웃할 수 있어야 한다. | 3 | Should Have |
| 14 | 시스템 관리자 - 권한 조회·부여 | 시스템 관리자로서 회원을 검색하고 역할(보호자/보육원 관리자/시스템 관리자)을 변경·부여할 수 있어야 한다. | 5 | Should Have |
| 15 | 시스템 관리자 - 회원 정보 확인 | 시스템 관리자로서 전체 회원 테이블을 조회하고 검색·필터를 이용해 특정 회원의 상세 정보를 확인하고 싶다. | 3 | Should Have |
| 16 | PostgreSQL Realtime 연동 | 개발자로서 DB Row 변화를 WebSocket으로 실시간 감지하여 관리자가 업로드한 아이 정보가 보호자 앱에 즉시 반영되도록 구현하고 싶다. | 5 | Must Have |
| 17 | 비기능 최적화 (성능·보안) | 개발자로서 앱 콜드 스타트 3초, 알림 지연 2초, JWT Access Token 1시간 만료, bcrypt 비밀번호 해싱 등 비기능 요구사항을 충족하여 안정적인 서비스를 제공하고 싶다. | 3 | Could Have |

중요도 범례: ■ Must Have  ■ Should Have  ■ Could Have       SP = Story Point

2. 스프린트 구현 목록 (Sprint Backlog)

3개 스프린트 (주 단위) · MD = Man-Day (1인 기준 1일 작업량)

| 스프린트 | 사용자 스토리 | SP | 세부작업 | MD | 개발자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (1주차) | Supabase 환경 세팅 및 DB 스키마 설계 | 8 | Supabase 프로젝트 생성, API 키 설정 및 GitHub 레포 브랜치 전략 수립 | 0.5 | 김준서 |
|  |  |  | users / children / reservations / policies / facilities 테이블 DDL 작성 및 FK·인덱스 구성 | 1 | 김준서 |
|  |  |  | 역할별(보호자/보육원관리자/시스템관리자) RLS 정책 작성 및 Supabase Auth 초기 설정 | 1 | 김준서 |
| Sprint 1 (1주차) | 로그인 | 5 | 로그인 화면 UI 구현 (아이디·비밀번호 입력 필드, 로그인 버튼) | 1 | 김병수 |
|  |  |  | Supabase Auth 로그인 API 연동, JWT 세션 저장 및 역할 기반 화면 분기 로직 | 1 | 김병수 |
| Sprint 1 (1주차) | 회원가입 | 5 | 회원가입 화면 UI 구현 (아이디·비밀번호·자녀 정보·약관 동의) | 1 | 김병수 |
|  |  |  | Supabase Auth 회원가입 API 연동, users 테이블 insert 및 입력 유효성 검사 | 1 | 김병수 |
| Sprint 1 (1주차) | 맞춤형 혜택 조회 | 8 | 혜택 페이지 UI 구현 (필터 칩: 자녀 수·소득분위, 혜택 카드 리스트, 상세 보기 모달) | 1 | 안현빈 |
|  |  |  | 자녀 수·소득분위 기반 policies 테이블 필터링 알고리즘 구현 | 1 | 안현빈 |
|  |  |  | policies 테이블 시흥시 보육 정책 샘플 데이터 삽입 | 1 | 안현빈 |
| Sprint 1 (1주차) | Google Maps SDK 연동 | 8 | Google Maps SDK 의존성 추가, API 키 설정, 시흥시 보육기관 마커 표시 | 1 | 오현근 |
|  |  |  | 사용자 현재 위치 기반 거리 계산 알고리즘 및 기관 선택 BottomSheet 구현 | 1 | 오현근 |
| Sprint 2 (2주차) | 예약 신청 | 13 | 예약 신청 화면 UI 구현 (날짜·시간 선택, 예약 확인 다이얼로그) | 1.5 | 김준서 |
|  |  |  | Native Booking Module 구현 (독립적 스케줄링 로직) | 2 | 김준서 |
|  |  |  | reservations 테이블 insert API 연동 및 예약 상태 초기화 (대기) | 1 | 김준서 |
| Sprint 2 (2주차) | 예약 현황 확인 | 5 | 예약 현황 화면 UI 구현 (예약 카드 목록, 상태 배지: 대기/확정/완료) | 1 | 김준서 |
|  |  |  | reservations 테이블 내 예약 목록 조회 API 연동 및 예약 취소(상태 update) 기능 구현 | 0.5 | 김준서 |
| Sprint 2 (2주차) | FCM 푸시 알림 | 8 | Firebase 프로젝트 연동 및 FCM 토큰 발급·저장 | 1 | 김병수 |
|  |  |  | 예약 확정 및 아이 상태 변경 시 FCM 푸시 알림 발송 로직 구현 | 1.5 | 김병수 |
|  |  |  | 앱 종료·백그라운드 상태에서 알림 수신 처리 | 0.5 | 김병수 |
| Sprint 2 (2주차) | 보육원 관리자 - 스케줄 등록·수정 | 5 | 스케줄 등록 화면 UI 구현 (달력 뷰, 시간 슬롯, 정원 수 입력) 및 DB insert/update 연동 | 1.5 | 김준서 |
| Sprint 2 (2주차) | 보육원 관리자 - 예약 현황 조회 | 5 | 관리자 예약 현황 화면 UI 구현 (날짜 선택기, 예약 테이블) | 1 | 김준서 |
|  |  |  | 날짜별 예약 목록 조회 및 상태 변경(확정/완료) 기능 구현 | 1 | 김준서 |
| Sprint 2 (2주차) | 보육원 관리자 - 보호자 알림 전송 | 8 | 알림 전송 화면 UI 구현 (아이 선택, 텍스트 에디터, 이미지 첨부·Supabase Storage 업로드) | 1.5 | 김병수 |
|  |  |  | 알림 데이터 DB insert 및 PostgreSQL Realtime 트리거 연동, FCM 알림 발송 연계 | 1 | 김병수 |
| Sprint 3 (3주차) | PostgreSQL Realtime 연동 | 5 | Supabase Realtime WebSocket 구독 로직 구현 및 DB Row 변화 감지 시 UI 자동 갱신 처리 | 1.5 | 김병수 |
| Sprint 3 (3주차) | 마이페이지 | 3 | 마이페이지 UI 구현 (프로필 카드, 비밀번호 변경 폼, 아이 정보 섹션, 로그아웃) | 1 | 안현빈 |
|  |  |  | 비밀번호 변경·아이 정보 수정 API 연동 및 로그아웃 처리 | 0.5 | 안현빈 |
| Sprint 3 (3주차) | 시스템 관리자 - 권한 조회·부여 | 5 | 권한 관리 화면 UI 구현 (사용자 검색, 역할 드롭다운, 적용 버튼) | 1 | 오현근 |
|  |  |  | 사용자 역할 변경 API 연동 및 RLS 정책 즉시 반영 | 1 | 오현근 |
| Sprint 3 (3주차) | 시스템 관리자 - 회원 정보 확인 | 3 | 회원 목록 화면 UI 구현 (검색·필터·상세 정보 모달) 및 전체 회원 조회 API 연동 | 1 | 오현근 |
| Sprint 3 (3주차) | 비기능 최적화 (성능·보안) | 3 | JWT 만료 설정 확인, bcrypt salt ≥ 10 적용, HTTPS 통신 검증 | 0.5 | 오현근 |
|  |  |  | 앱 콜드 스타트·지도 렌더링·알림 지연 성능 테스트 및 개선 | 1 | 김준서 |
| Sprint 3 (3주차) | 전체 통합 테스트 및 최종 배포 | - | 보호자·보육원관리자·시스템관리자 역할별 시나리오 통합 테스트 및 버그 수정 | 1.5 | 전체 |
|  |  |  | Supabase Serverless 최종 배포, APK 빌드 검증 및 UI 폴리싱 | 1 | 전체 |

스프린트 요약

| 구분 | Sprint 1 (1주차) (~5/8) | Sprint 2 (2주차) | Sprint 3 (3주차) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 목표 | 환경 세팅 · RLS 보안 · 로그인 · 회원가입 · 맞춤형 혜택 조회 | Google Maps · 예약 신청/현황 · FCM 알림 · 보육원 관리자 기능 3종 | PostgreSQL Realtime · 마이페이지 · 시스템 관리자 · 최적화 · 통합 테스트 |
| 총 SP | 26 | 52 | 19 + 테스트 |
| 주요 담당 | 오현근 · 안현빈 | 김준서 · 김병수 · 오현근 | 오현근 · 안현빈 · 김준서 · 전체 |

Team Aokey  ·  Care-Connect Agile Document v1.1  ·  Android Native / Kotlin + Supabase + FCM + Google Maps SDK